## Quy định (v4.0)
Quy định chung |  |  |  | Phụ lục 01: Documentation Review (các bản từ 01 đến 03)
1. Hạn nộp:
Hạn nộp tối đa là 17:00 của ngày được nêu trong lịch làm việc.
Lưu ý:
- Với Midterm và Final Submit, thiếu một trong hai sẽ phải học lại project dù quá trình hoàn tất.
- Hạn nộp Status Report cho Ấn độ, tối đa là 17g00 của ngày thứ 10 (ngày 24/01/2023) và thứ 20 (ngày 03/02/2023) tính từ ngày bắt đầu dự án.
2. Loại hình nộp (qua email):
a. Nộp file:
+ Nộp dưới dạng file đính kèm.
b. Nộp link:
+ Số link: 02 link gồm một link chính, một link dự phòng.
+ Link chính (Link) qua gitHub;
+ Link dự phòng (mirror) dùng shorten site rút ngắn (tinyurl.com, bitly.com…) để trả về một shorten link.
|  | Ví dụ: | Link:
https://github.com/SvLaTui/eProjectSem01;
Mirror:
http://destyy.com/wMXvW4MF; http://bit.ly/2WoU1aZJ
c. Subject mail:
+ Quy tắc: eProject Sem01_Batch Name_eProject Name_GroupXX_Report Name
|  | Ví dụ: | eProject Sem01_T1.1904.M1_MiniSoft_Group01_Review01
3. Quy cách nộp file nén: (Không áp dụng cho link gitHUB)
a. Tên file nén:
+ Quy tắc eProject Name_GroupXX_Report Name
|  | Ví dụ: | MiniSoft_Group01_Review01
b. Định dạng:
|  | + Định dạng file nén: *.rar hay *.zip |  | Phụ lục 02: [File NÉN] nội dung nộp Final Submit
Lưu ý:
- Các file văn bản trong file nén cần chuyển sang định dạng tài liệu: *.pdf
- Chỉ áp dụng với hình thức nộp file đính kèm theo mail hay nộp shorten link cho mirror.
4. Các nội dung nộp:
a. Process
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Tên tài liệu: Theo quy định 3, mục b. Thay tên tài liệu phù hợp như Review01, Review02, Review03 hay Coding
|  | + Nội dung nộp: tham khảo thêm phụ lục 01 |  |  | Hình H1
b. First Status Report:
+ Gửi eProject (email nhận đề tài) và CC GĐ Đào tạo (SinhTP@fe.edu.vn), Gv hướng dẫn (NhanLT@fe.edu.vn)
+ Mail Subject: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_1stStatusReport
+ Nội dung nộp:
- Tất cả những gì đã làm trong bản nộp tài liệu đến Review2.
- File Excel 1st Status Report
Lưu ý: Chuyển tài liệu sang *.PDF; Nén chung file PDF và Excel vào một file nén theo quy cách nộp file
c. Second Status Report:
+ Gửi eProject (email nhận đề tài) và CC GĐ Đào tạo (SinhTP@fe.edu.vn), Gv hướng dẫn (NhanLT@fe.edu.vn)
+ Mail Subject: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_2ndStatusReport
+ Nội dung nộp:
- Nộp tài liệu hoàn chỉnh (tham khảo phục lục 01).
- File Excel 2nd Status Report
Lưu ý: Chuyển tài liệu sang *.PDF; Nén chung file PDF và Excel vào một file nén theo quy cách nộp file
| d. Midterm Submit: |  |  |  | Hình H2
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
|  | + Mail Subject: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_MidtermSubmit |  | Chúc Thành công
+ Chỉ nộp tài liệu thiết kế đã tổ chức thành cuốn trong một file hoàn chỉnh(xem GuideOfDocumentation)
e. Final Submit:
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Mail Subject: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_FinalSubmit
+ Nộp toàn bộ dự án (tham khảo phụ lục 2).
+ Nội dung FILE NÉN CHO MIRROR chứa 2 thư mục sau (Xem hình H1):
- Thư mục Documentation (chứa Tài liệu thiết kế, User Guide, Installation Guide, Status Report)
- Thư mục Source code (chứa toàn bộ mã nguồn của website)
+ Trong đó, Documentation chứa như hình H2
Lưu ý: | Midterm và Final Submit không gửi:
1. eProject
2. Giám Đốc Đào tạo

## Lịch
FPT University
Centrer Name:
Location:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN
Lớp: T1.2210.E1
Thời gian: Từ 14/01/2023 đến 28/02/2023
Tuần |  | Ngày | Nội dung làm việc | Thứ | Ghi chú
12 | Intro | 2023-01-10 | x | Ba
|  | 2023-01-12 |  | Năm
|  | 2023-01-14 | - Nội dung, mục đích, công cụ và phương pháp làm đồ án. - Qui định chung thực hiện đồ án. - Lịch làm việc. - Kiểm các nhóm nhóm và xác nhận đề tài. - Xem thử một số đồ án mẫu. - Các nhóm lên lịch làm việc. | Bảy | Gặp Giáo viên
13 -14 (17/01/2023 - 28/01/2023) |  |  | Các nhóm hoàn tất tài liệu phân tích gồm các Form cho Review 1: - Biểu mẫu No.01/PD/Ver1.0. (Problem Definition) - Biểu mẫu No.02/CRS/Ver1.0. (Customer Requirements Specifications) - Biểu mẫu No.08/TS/Ver1.0. (Task Sheet) Lưu ý: Task Sheet phân công các trang của mỗi thành viên. ------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần I (Review 1). ------------------------------------------------- - Nộp file (file và link) tài liệu (bao gồm Review 1) cho Giáo viên. (Hạn chót: 17h ngày 30-01-2023) ------------------------------------------------- 'Nghỉ Tết Âm lịch
15 | Spec and - Design | 2023-01-31 | Kiểm tra lần I: Tài liệu phân tích - thiết kế (Review 1) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form review 1: - PD: Định nghĩa vấn đề. - CRS: X.định yêu cầu. - TS: Bảng phân công. | Ba | Gặp Giáo viên (KTXH)
|  | 2023-02-02 | Các nhóm hoàn tất tài liệu phân tích gồm các Form cho Review 2: - Biểu mẫu No.03/ARD/Ver1.0. (Architecture and design of the project) - Biểu mẫu No.04/SM/Ver1.0. (SiteMap) -------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần II (Review 2). ------------------------------------------------- - Nộp file tài liệu (bao gồm Review 1,2) cho Giáo viên (Hạn chót: 03-02-2023) ------------------------------------------------- Các nhóm hoàn tất tài liệu thiết kế gồm các Form cho Review 3: - Biểu mẫu No.05/SS/Ver1.0. (Screen shots). - Biểu mẫu No.06/TD/Ver1.0. (Testing document - Project Guide P.34) - Biểu mẫu No.07/FC/Ver1.0. (Final checklist - Project Guide P.36) - Biểu mẫu No.08/TS/Ver1.0. (Task Sheet final, bản hoàn chỉnh). -------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần III (Review 3). -------------------------------------------------- - Nộp file tài liệu (bao gồm Review 1,2,3) cho Giáo viên (Hạn chót: 06-02-2022) | Năm
|  | 2023-02-04 | Kiểm tra lần II: Tài liệu phân tích - thiết kế (Review 2) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form review 2: - ARD - Kiến trúc và thiết kế mô hình website. - SM - Site Map. -------------------------------------------------- '- Nộp file tài liệu (gồm Status Report 1) cho India (Hạn chót: 08-02-2023) | Bảy | Gặp Giáo viên
16 | Spec and Design - Coding | 2023-02-07 | Kiểm tra lần III: Tài liệu thiết kế bổ sung (Review 3) - Các nhóm in bản nháp và trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form: - Screen Shoot. - Testing document - Kiểm tra hợp lệ. - Final checklist - Kiểm tra thực thi. - Task Sheet - Bảng phân công bổ sung và hoàn chỉnh. | Ba | Gặp Giáo viên
|  | 2023-02-09 | - Hoàn tất Coding (theo bảng phân công - Tasksheet) | Năm
|  | 2023-02-11 | - Kiểm tra Coding. | Bảy | Gặp Giáo viên
17 | Design - Coding | 2023-02-14 | - Hoàn tất Coding (theo bảng phân công - Tasksheet) - Nộp link Coding (theo Tasksheet) cho Giáo viên. (Hạn chót: 16-02-2023) | Ba
|  | 2023-02-16 | CHUẨN BỊ NỘP TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHO TRƯỜNG (Midterm submit). | Năm
|  | 2023-02-18 | 1. Nộp link Midtem submit cho Giáo viên (Hạn chót: 18-02-2023) 2. Nộp file tài liệu (gồm Status Report 1,2) cho India (Hạn chót: 18-02-2023) | Bảy
18 |  | 2023-02-21 | - Hoàn tất Coding (tích hợp). | Ba
|  | 2023-02-23 | - Nộp link Coding (tích hợp) cho Giáo viên. (Hạn chót: 27-02-2023) | Năm
|  | 2023-02-25 | - Phê duyệt nhóm được nộp Final Submit. (*) - Nộp link Final submit cho Giáo viên (Hạn chót: 28-02-2023) | Bảy | (*) 1 Slot
Lưu ý:
+ Nội dung trên đây chỉ áp dụng riêng cho môn eProject. Sinh viên phải dùng kết hợp với TKB cho các môn khác..
+ Công nghệ sử dụng:
| Required: | - HTML, CSS, JavaScript
| Optional: | - Bootstrap and JQuery
- Angular, AngularJS, JSON
+ Các buổi làm việc với Giáo viên có điểm danh.
+ Các Review gửi qua email được tính vào điểm tiến độ trong thang điểm thiết kế. Trong đó:
- Điểm 1 cho cá nhân nộp đúng tiến độ, ngược lại là 0, dựa theo bảng phân công Task sheet.
- Cả nhóm nộp đúng tiến độ sẽ được cộng 5% vào tổng điểm tài liệu thiết kế.
+ Giai đoạn tài liệu thiết kế đi theo nhóm project;
+ Giai đoạn coding tập trung cả lớp.
+ Giai đoạn project có hai (2) thang điểm đánh giá kết hợp với điểm từ India:
1. Điểm process: Thông qua việc nộp các review theo tiến độ.
2. Điểm submit: Thông qua việc nộp midterm (Chỉ nộp tài liệu thiết kế) và final.
+ Tuần Viva, các nhóm chưa được phê duyệt phải có mặt trình bày lại đề tài.
Formulas:
Ngày = [Ngày, row above]+2

## Dsach
No | Problem | Group Number | Tel | Student Enrollment Number | Student Name (As per Portal) | Student's eMail-ID | Alternate eMail-ID (Student/Centre)
1 |  | 1 | 0359901221 | Student1429095 | Nguyễn Hồng Danh | DanhNHTS2210026@fpt.edu.vn | hongdanh.itnet@gmail.com
2 |  | 1 | 0906921304 | Student1429109 | Lê Trà Vũ Luân | LuanLTVTS2210053@fpt.edu.vn | luanlee509@gmail.com
3 |  | 1 | 0765166989 | Student1425315 | Nguyễn Đức Tuấn | TuanNDTS2210047@fpt.edu.vn | tuannguyen1662000@gmail.com
4 |  | 2 | 0708817298 | Student1429831 | Lê Nguyên Long | LongLNTS2210036@fpt.edu.vn | quan768qa5@gmail.com
5 |  | 2 | 0971903683 | Student1429112 | Hà Vĩnh Hưng | HungHVTS2210017@fpt.edu.vn | hung.havinh@hotmail.com
6 |  | 2 | 0362677348 | Student1429091 | Trần Duy Tâm | TamTDTS2210054@fpt.edu.vn | duytam20031996@gmail.com
7 |  | 3 | 0354778644 | Student1429097 | Trần Vĩnh Phát | PhatTVTS2210019@fpt.edu.vn | phattran1023@gmail.com
8 |  | 3 | 0813231071 | Student1429419 | Lý Hoài Nam | NamLHTS2210031@fpt.edu.vn | hoainamly9898@gmail.com
9 |  | 3 | 0909846655 | Student1429106 | Vũ Hữu Tài | TaiVHTS2210050@fpt.edu.vn | Lkvu92@gmail.com
10 | Chic Lighting & Design | 4 | 0909751772 | Student1429111 | Đặng Văn Sang | SangDVTS2210006@fpt.edu.vn | sangdang2203@gmail.com
11 |  | 4 | 906844648 | Student1429115 | Nguyễn Minh Khang | KhangNMTS2210011@fpt.edu.vn | minhkhangnguyen12127@gmail.com
12 |  | 4 | 0345418328 | Student1424189 | Trần Quốc Khánh | KhanhTQTS2210040@fpt.edu.vn | khanhtran06072004@gmail.com
13 |  | 4 | 0878705408 | Student1429120 | Trần Anh Tiến | TienTATS2210022@fpt.edu.vn | lethiphuong020570@gmail.com
14 |  | 5 | 0918731788 | Student1424203 | Nguyễn Huy Cường | CuongNHTS2210045@fpt.edu.vn | cuongnguyen.vtm@gmail.com
15 |  | 5 | 0914226368 | Student1429107 | Bùi Minh Quân | QuanBMTS2210055@fpt.edu.vn | buiminhquan2208@gmail.com
16 |  | 5 | 0789591344 | Student1429098 | Nguyễn Lê Anh Trí | TriNLATS2210021@fpt.edu.vn | ntri3544@gmail.com
17 |  | 6 | 0902590238 | Student1429105 | Nguyễn Ngọc Quý | QuyNNTS2210003@fpt.edu.vn | nguyenlong23890@gmail.com
18 |  | 6 | 0939064052 | Student1429420 | Trần Ngọc Anh | AnhTNTS2210029@fpt.edu.vn | nanhtran91@gmail.com
19 |  | 6 | 0375710831 | Student1429538 | Trần Nguyễn Thanh Toàn | ToanTNTTS2210033@fpt.edu.vn | nhokngoc1111@gmail.com
20 |  | 7 | 0909827298 | Student1429833 | Lê Thị Tuyết Mai | MaiLTTTS2210034@fpt.edu.vn
21 |  | 7 | 0822333000 | Student1429117 | Nguyễn Xuân Quang | QuangNXTS2210010@fpt.edu.vn
22 |  | 7 | 0964761131 | Student1429118 | Phạm Ngọc Sơn | SonPNTS2210009@fpt.edu.vn
23 |  | 7 | 0772861190 | Student1429087 | Võ Trần Phương Thy | ThyVTPTS2210027@fpt.edu.vn

## Tiến độ
2023-01-30 |  | 2023-02-03 |  | 2023-02-06 |  | 2023-02-08 | 2023-02-16 | 2023-02-18 | 2023-02-27 |  | 2023-02-28
Review 1 |  | Review 2 |  | Review 3 |  | 1st S.Report | Coding (TS) | 2nd S.Report | Coding (Final)
[6 empty] | Middterm Submit |  |  |  |  | Final Submit
[5 empty] | Note: Tài liệu thiết kế |  |  |  |  | Note: Toàn bộ dự án
Lưu ý:
- Xem Lịch để có kế hoạc chi tiết cho từng deadline.
- Xem Quy định (v4.0) để nắm rõ quy định.